《工程概论》期末模拟卷三

剩余考点覆盖版｜与前两套核心考点尽量不重复

满分：100分    建议时间：90分钟

说明：本卷避开前两套已经重点考过的项目定义、三项约束、WBS、系统分析定义、工程伦理定义、标准化定义、PBT/NPV/盈亏平衡、工程/复杂工程能力、WSR、5W1H、德尔菲法、ROI、类比估算、六西格玛等考点，重点补齐PPT中剩余容易被忽略的考点：干系人登记册、启动会、项目阶段、范围基准与需求跟踪、进度逻辑关系、进度基准与项目日历、成本负荷与挣值管理、质量工具、风险概率影响矩阵与风险应对、短期经济决策、项目收尾及法律责任案例等。

# 一、单项选择题（每题1分，共25分）

1. 项目经理除专业知识外，最需要重视的能力通常是：

A. 人际沟通、领导、倾听、冲突管理等软技能

B. 只会编写技术代码

C. 只会采购设备

D. 只会计算净现值

2. 关于项目生命周期早期阶段，下列说法正确的是：

A. 不确定性最高，干系人影响项目特征的机会最大

B. 资源需求最高且风险最低

C. 项目已经完全没有变更空间

D. 客户验收已经完成

3. 大型项目常见的阶段划分是：

A. 概念、规划、实施、收尾

B. 采购、销售、宣传、售后

C. 编码、发布、广告、盈利

D. 设计、考试、复习、答辩

4. 识别干系人过程的主要输出是：

A. 干系人登记册

B. 资金时间价值表

C. 进网许可证

D. 折旧计算表

5. 干系人登记册一般不包括下列哪一类信息？

A. 干系人姓名、角色、需求、期望和影响力

B. 干系人分类，如内部/外部、支持/反对

C. 干系人联系信息

D. 项目全部折旧方法的计算公式

6. 项目启动会议的主要作用是：

A. 使干系人见面，明确目标、方向、职责，标志项目落地层面正式启动

B. 替代所有后续计划

C. 直接完成项目验收

D. 只用于宣布项目失败

7. 收集需求过程的主要作用是：

A. 为定义项目范围奠定基础

B. 直接关闭项目

C. 计算税金

D. 制定法律法规

8. 项目范围说明书通常应包括项目边界、验收标准、可交付成果以及：

A. 除外责任、制约因素和假设条件

B. 所有学生成绩

C. 股票行情

D. 专利保护期限

9. 范围基准由经过批准的项目范围说明书、WBS及其对应的什么组成？

A. WBS字典

B. 现金流量表

C. 商标注册证

D. 控制图

10. 需求跟踪矩阵的主要作用是：

A. 跟踪需求从来源到交付成果的对应关系，防止需求遗漏

B. 计算单位边际贡献

C. 比较法律效力等级

D. 判断是否取得进网许可证

11. 控制范围过程应确保范围变更请求：

A. 通过实施整体变更控制过程处理

B. 由任何人随意口头批准即可

C. 永远不能被提出

D. 不需要记录

12. 前导图法（PDM）中最常见的逻辑关系是：

A. 完成-开始（FS）

B. 开始-完成（SF）

C. 完成-完成（FF）

D. 开始-开始（SS）

13. 在“只有完成文件编写，才能完成文件编辑”的关系中，属于：

A. 完成-完成（FF）

B. 完成-开始（FS）

C. 开始-开始（SS）

D. 开始-完成（SF）

14. 项目日历的作用是：

A. 规定可用于开展进度活动的工作日、班次等时间段

B. 记录工程师生日

C. 替代质量核对表

D. 计算发明专利年限

15. 进度基准的特点是：

A. 经批准的进度模型，用于与实际结果比较，变更需正式控制

B. 未经批准的临时口头计划

C. 只记录项目成员联系方式

D. 与项目计划无关

16. 成本负荷图通常采用什么形式表示各时间段预算支出？

A. 柱状图

B. 鱼骨图

C. 散点图

D. 网络拓扑图

17. 挣值管理中，PV表示：

A. 计划价值/计划工作量预算费用

B. 实际成本

C. 挣值

D. 完工估算

18. 挣值管理中，EV表示：

A. 已完成工作量对应的预算成本

B. 项目实际花费

C. 全部融资金额

D. 项目审批费用

19. 若EV < AC，通常说明：

A. 成本超支

B. 成本节约

C. 进度一定提前

D. 项目不需要控制

20. 质量检查表主要用于：

A. 收集和记录缺陷等数据，便于后续分析

B. 计算内部收益率

C. 制定法律效力等级

D. 替代项目章程

21. 因果图又称鱼骨图，主要用于：

A. 分析问题产生的潜在原因及其子原因

B. 计算年金终值

C. 表示项目日历

D. 记录专利申请流程

22. 直方图的主要作用是：

A. 显示数据频率分布，帮助分析数据变化规律

B. 表示项目启动会议议程

C. 计算项目利润

D. 管理干系人通讯录

23. 风险概率-影响矩阵中右上角高风险区域通常意味着：

A. 需要优先措施和更积极的应对策略

B. 风险完全可以忽略

C. 不需要登记

D. 风险必然是机会

24. 决策树分析属于哪类风险分析方法？

A. 定量风险分析和建模技术

B. 伦理自测方法

C. 标准检索方法

D. 质量检查表

25. 对消极风险“将风险结果及管理责任转移给第三方”的策略是：

A. 风险转移

B. 风险开发

C. 风险增强

D. 风险共享

# 二、填空题（每空1分，共20分）

1. 项目经理是由执行组织委派、领导团队实现项目________的个人。

2. 在项目生命周期启动阶段，资源需求最低，不确定性程度________。

3. 干系人登记册中，干系人分类可以包括内部/外部、支持者/中立者/________者等。

4. 项目启动会议通常在商业论证和项目章程完成后召开，也可以根据需要________。

5. 收集需求是为了实现项目目标而确定、记录并管理相关方的________和需求。

6. 定义范围是制定项目和产品详细描述，包括边界和________标准的过程。

7. 范围基准明确“要做什么”，是进行可靠进度规划和________估算的基础。

8. 控制范围常用的数据分析技术是________分析。

9. 前导图中，FS表示完成到________。

10. 前导图中，SS表示开始到________。

11. 进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性、假设条件和________因素等信息。

12. 项目日历把可用工作时间与________时间区分开。

13. 制定预算时，成本汇总通常先汇总到工作包，再汇总到更高层级的________账户。

14. 总资金需求等于成本基准加________储备。

15. 成本控制中，只监督资金支出而不考虑这些支出所完成工作的________，意义很有限。

16. 挣值管理中的AC表示________成本。

17. 成本偏差CV = EV - ________。

18. 质量测量指标把“质量”这一概念变得具体、可观、可________。

19. 散点图用于观察两个变量之间的________关系。

20. 对积极风险的应对策略包括开发、共享、增强和________。

# 三、判断改错题（每题1分，共10分）

1. 项目经理只需要掌握技术知识，不需要沟通、领导和冲突管理能力。（    ）

2. 干系人可能存在相互竞争的期望，项目经理需要识别并管理其影响。（    ）

3. 干系人登记册一旦建立，就不需要随项目进展更新。（    ）

4. 项目启动会可以帮助项目经理获得公开授权，是项目落地层面正式启动的重要方式。（    ）

5. 范围基准一经确定，就可以不经任何程序随时修改。（    ）

6. 项目进度计划修改后，可能对范围基准或项目管理计划提出变更请求。（    ）

7. FF关系表示前一活动必须在后一活动开始之前完成。（    ）

8. 挣值分析中的EV反映“干完的活值多少钱”。（    ）

9. 质量审计和过程分析属于管理质量过程可使用的工具与技术。（    ）

10. 积极风险也需要管理，目标是提高其发生概率或影响。（    ）

# 四、名词解释（每题3分，共15分）

1. 干系人登记册

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. 范围基准

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. 需求跟踪矩阵

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. 进度基准

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. 挣值管理（EVM）

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# 五、简答题（每题5分，共20分）

1. 简述项目经理应掌握的知识与能力，并说明为什么软技能重要。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. 简述项目收尾的主要步骤，以及提前终止项目时应注意什么。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. 简述前导图法中的四种活动逻辑关系，并各举一个含义说明。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. 简述风险概率-影响矩阵、定量风险分析和风险应对策略的作用。

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# 六、计算题（每题5分，共10分）

计算题1：挣值管理

某项目到第4周末，计划价值PV=80万元，实际成本AC=90万元，挣值EV=72万元。

要求：

（1）计算成本偏差CV = EV - AC，进度偏差SV = EV - PV。

（2）计算成本绩效指数CPI = EV / AC，进度绩效指数SPI = EV / PV。

（3）判断项目成本和进度状态。

计算题2：边际贡献与短期生产决策

某企业某产品单价为120元/件，单位变动成本为75元/件，年销量为8000件，固定成本为25万元。另有一笔特殊订单，订购2000件，订单价格为90元/件，不影响正常销售，且无需额外固定成本。

要求：

（1）计算原产品单位边际贡献、总边际贡献和利润。

（2）判断是否接受特殊订单，并说明理由。

# 参考答案与查漏解析

## 一、单项选择题答案

1.A  2.A  3.A  4.A  5.D  6.A  7.A  8.A  9.A  10.A  11.A  12.A  13.A  14.A  15.A  16.A  17.A  18.A  19.A  20.A  21.A  22.A  23.A  24.A  25.A

## 二、填空题答案

1.目标；2.最高；3.反对；4.提前；5.需要；6.验收；7.成本；8.偏差；9.开始；10.开始。

11.制约；12.不可用；13.控制；14.管理；15.价值；16.实际；17.AC；18.可比较；19.相关；20.承担。

## 三、判断改错题答案

1. 错。项目经理除项目管理知识和应用领域知识外，还需要一般管理知识、软技能和人际关系能力。

2. 对。

3. 错。干系人登记册会随着项目进展不断更新。

4. 对。

5. 错。范围基准只有通过正式变更控制程序才能变更。

6. 对。

7. 错。FF表示完成到完成；FS才表示前一活动必须在后一活动开始前完成。

8. 对。

9. 对。

10. 对。积极风险是机会，也要通过开发、共享、增强或承担等策略进行管理。

## 四、名词解释参考答案

1. 干系人登记册

用于记录已识别干系人的详细信息的文件，通常包括识别信息、评估信息和分类信息，如姓名、职位、角色、联系方式、需求、期望、影响力以及内部/外部、支持/中立/反对等分类。

2. 范围基准

经过批准的项目范围说明书、WBS及WBS字典的集合，是项目管理计划的一部分，用作比较范围的依据，只有通过正式变更控制程序才能变更。

3. 需求跟踪矩阵

用于把需求从来源、目标、设计、开发、测试到交付成果进行对应跟踪的工具，帮助确认每项需求都有归属、实现和验证，防止遗漏与范围失控。

4. 进度基准

经过批准的进度模型，包含基准开始日期和基准结束日期，用作与实际进度结果比较的依据，变更必须经过正式变更控制。

5. 挣值管理（EVM）

把范围、进度和成本综合起来衡量项目绩效的方法，通过PV、EV、AC等指标比较计划、已完成工作价值和实际成本，从而判断项目是否延期或超支。

## 五、简答题参考答案

1. 项目经理应掌握的知识与能力

项目经理需要掌握项目管理知识体系、应用领域的知识和标准、项目环境知识、一般管理知识与技能，以及软技能或人际关系能力。软技能重要，是因为项目经理要协调团队、沟通干系人、处理冲突、建立信任、权衡优先级，项目成功不仅取决于技术，还取决于组织与人的协同。

2. 项目收尾与提前终止

项目收尾通常包括获得客户或发起人验收，进行项目后评价或阶段结束评价，记录经验教训，更新组织过程资产，归档项目文件，结束采购活动，对团队成员评估并释放资源。若项目继续下去会造成更大损失，应评估当前状态和继续风险，明确中止原因，与干系人沟通，制定中止计划，管理变更，并做好后评价与经验教训总结。

3. 前导图四种逻辑关系

FS完成-开始：紧前活动完成后紧后活动才能开始，是最常用关系。FF完成-完成：紧前活动完成后紧后活动才能完成。SS开始-开始：紧前活动开始后紧后活动才能开始。SF开始-完成：紧前活动开始后紧后活动才能完成，实际中较少使用。

4. 风险概率-影响矩阵、定量风险分析和风险应对

概率-影响矩阵用于根据风险发生概率和影响程度确定风险优先级，右上角高风险通常需优先处理。定量风险分析是在重要风险已被识别和排序后，用数值方式分析其对整体项目目标的影响，常用决策树等方法。风险应对策略用于降低威胁或扩大机会：消极风险可规避、转移、缓解、接受；积极风险可开发、共享、增强、接受。

## 六、计算题参考答案

计算题1：挣值管理

（1）CV = EV - AC = 72 - 90 = -18万元；SV = EV - PV = 72 - 80 = -8万元。

（2）CPI = EV / AC = 72 / 90 = 0.80；SPI = EV / PV = 72 / 80 = 0.90。

（3）CV<0且CPI<1，说明成本超支；SV<0且SPI<1，说明进度落后。因此该项目当前既超支又延期，需要分析原因并采取纠偏措施。

计算题2：边际贡献与短期生产决策

（1）单位边际贡献 = 单价 - 单位变动成本 = 120 - 75 = 45元/件。

总边际贡献 = 45 × 8000 = 360000元 = 36万元。

利润 = 总边际贡献 - 固定成本 = 36 - 25 = 11万元。

（2）特殊订单价格90元/件，大于单位变动成本75元/件；每件新增边际贡献 = 90 - 75 = 15元/件。

特殊订单新增边际贡献 = 15 × 2000 = 30000元 = 3万元。由于不影响正常销售且无需额外固定成本，接受订单可增加3万元利润，应接受。

# 三套卷子联合查漏清单

第一套：项目定义与特征、三项约束、五大过程组、十大知识领域、项目章程、WBS、甘特图/里程碑、系统分析、霍尔三维、切克兰德、工程伦理原则、法律效力、知识产权、标准化、可持续发展、PBT/NPV/IRR/盈亏平衡、质量管理三过程、PDCA、风险基本概念。

第二套：工程/科学/技术、复杂工程问题、产品开发全周期、系统思想案例、系统整体性、WSR、5W1H、德尔菲法、伦理困境与挑战者号、合规与技术法规、标准体系、成本概念和分类、固定/变动成本、年金、ROI、成本估算方法、储备、S曲线、TQC、六西格玛、关键路径计算。

第三套：项目经理能力、项目阶段特征、干系人登记册、项目启动会、需求收集、范围说明书、范围基准、需求跟踪矩阵、控制范围、前导图四种逻辑关系、进度基准和项目日历、成本负荷图、挣值管理、质量检查表/因果图/直方图/散点图、风险概率影响矩阵、定量风险分析、风险应对策略、项目收尾和短期经济决策。